## 建设项目表
洛南县2022年重点项目建设计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设 地点 | 内容及规模 | 总投资 | 建设 年限 | 2022年计划 |  | 责任部门及 投资主体
[6 empty] | 投资 | 主要建设内容
| 合计（114个) |  |  | 4472472.7 |  | 1656560.7
| 续建项目 （37个） |  |  | 2223573 | 0 | 786351
| 新建项目 （77个） |  |  | 2248899.7 |  | 870209.7
一 | 特色农业及乡村振兴项目 (32个) |  |  | 578630 |  | 257210
| 续建项目 （5个） |  |  | 111500 |  | 37000
| 新建项目 （27个） |  |  | 467130 |  | 220210
(一) | 农业园区及产业化项目 (8个) |  |  | 227310 |  | 102910
| 新建项目（8） |  |  | 227310 |  | 102910
1 | 食用菌产业园建设项目 | 各有关镇办 | 新增食用菌4000万袋，改建食用菌示范基地4个，扩建食用菌基地4个，续建食用菌产业园1个。 | 35000 | 2022 | 35000 | 建成。 | 农业农村局
2 | 生态智慧奶牛牧场及乳品智能工厂项目 | 工业 集中区 有关镇办 | 建设存栏5000头以上的生态智慧奶牛牧场及休闲观光设施农业，同时配套建设乳品智能工厂、饲草种植示范基地等。 | 48000 | 2022－2023 | 20000 | 生态智慧奶牛牧场建成，乳品智能工厂完成选址及基础工程。 | 农业农村局南京卫岗乳业有限公司
3 | 洛南现代农业产业园建设项目 | 景村镇 | 占地1000亩，建设5万吨粮食储备库，在周边建设集种植、农产品加工、仓储物流为一体的现代农业产业园区。 | 50000 | 2022-2025 | 30000 | 农业种植区、仓储物流区及农产品加工区建成。 | 农业农村局 景村镇
4 | 古城省级农业园区改造提升项目 | 古城镇 | 实施灌溉工程800亩，配套相关设施，新建生产路2053米，排水渠1050米，实施土壤改良500亩，栽植绿植1955株。 | 1310 | 2022 | 1310 | 建成。 | 农业农村局洛南县秦隆果业有限公司
5 | 烤烟产业综合提升项目 | 各有关镇办 | 以洛南县烟草仓储物流中心为依托，新建烟区综合体4个，实现烟水、烟路、烟炉、烟机全面配套；以烟为主，积极发展非烟产业，实现多产业融合发展。 | 20000 | 2022-2025 | 5600 | 烟区综合体建成运营。 | 农业农村局烟草公司
6 | 红仁核桃种植基地建设项目 | 景村镇等 | 建设红仁核桃标椎化种植基地10000亩。 | 3000 | 2022 | 3000 | 建成。 | 林业局 商洛盛大实业股份有限公司
7 | 国家碳汇储备林项目 | 各有关镇办 | 建设国家碳汇储备林。 | 20000 | 2022-2025 | 3000 | 建成储备林1万亩。 | 林业局
8 | 秦岭药谷药源基地建设项目 | 灵口巡检等镇办 | 新建中药材种植基地5万亩，其中：种植连翘2万亩、桔梗1万亩、天麻1万亩、五味子0.5万亩、金银花0.2万亩、西洋参0.1万亩、丹参0.1万亩；加工基地5处：新（改）建连翘加工厂1处、桔梗加工厂1处、五味子加工厂1处、金银花加工厂1处、西洋参加工厂1处。 | 50000 | 2022-2025 | 5000 | 建成。 | 林业局
(二) | 农田水利基础设施项目 （12个） |  |  | 221720 |  | 89200
| 续建项目 （3个） |  |  | 76000 | 0 | 26000
9 | 保安镇全域土地综合整治试点项目 | 保安镇 | 统筹农用地整治、建设用地（村庄）整理和生态修复三大任务，农用地综合整治4042亩，建设用地整治894亩，生态修复规模4131亩。 | 60000 | 2020-2023 | 20000 | 通过河湖林田草综合整治，有效增加耕地2000余亩。 | 资源局
10 | 土地增减挂钩及耕地占补平衡项目 | 16个镇办 | 农用地整治5000亩，实施农田水利、道路工程，占补平衡项目新增耕地面积1000亩，增减挂钩项目实施复垦增加耕地1000亩。 | 16000 | 2020-2022 | 6000 | 统筹全县占补平衡和增减挂钩两大任务，新增耕地面积2000亩。 | 资源局
| 新建项目 （9个） |  |  | 145720 |  | 63200
11 | 农村人饮工程提升项目 | 16个镇办 | 维修供水工程150处，日供水量达0.8万立方米。 | 5000 | 2022 | 5000 | 建成投用。 | 水利局
12 | 高标准农田建设项目 | 寺耳镇 | 新建高标准农田3.7万亩，新修渠道、机耕路、护田坎等。 | 5320 | 2022-2023 | 2400 | 建设高标准农田2万亩。 | 农业农村局
13 | 张坪水库枢纽工程及水土保持综合治理项目 | 保安镇 | 建设管理房400m2，库区防护堤防515m；治理水土流失面积1623.32hm2，修建上坝道路边坡防护800m；库区坡面挂网喷射混凝土3838m2，购置全自动水域清洁船一艘。 | 3300 | 2022 | 3300 | 建成。 | 水利局 张坪水库工程建设管理处
14 | 梁塬水厂管网改扩建工程项目 | 永丰镇 | 梁塬水厂管网改扩建工程安装DN800-160配水管网13km，建设各类阀井15座。 | 3100 | 2022 | 3100 | 建成投用。 | 水利局
15 | 洛惠渠总干渠改线及节水改造项目 | 保安镇 永丰镇 四皓街道 | 新建倒虹吸1座，隧洞1.8km 及附属建筑物。北干渠、退水渠改造工程5.095km，南干渠7.0km，南干渠、中干渠险工险段拆除重建等。 | 32800 | 2022－2024 | 4900 | 完成干渠改造工程。 | 水利局
16 | 小流域综合治理项目 | 洛源镇永丰镇石坡镇 | 洛源镇涧坪等5个村山水林田湖草综合治理，恢复耕地1900余亩。永丰镇治理水土流失面积7.3km2。石坡镇周湾、王村、香山、黑山等4个村实施河湖林田整治，修复水毁耕地2000亩。 | 9500 | 2022 | 9500 | 建成。 | 资源局 水利局 农业局
17 | 伊洛河流域治理项目 | 洛源保安石门等镇 | 洛源北川河新修堤防4823m，治理主河道长度3.1km；洛源保安治理29段，堤岸33段，治理总长度54km；石门城关新建堤防14km；石坡河新建堤防15km。 | 48300 | 2022-2025 | 15600 | 新建堤防29.3km。 | 水利局
18 | 县河堤防改造及清淤项目 | 城关四皓街道 | 改建堤防7千米，实施县河清淤工程，美化河道。 | 15800 | 2022-2023 | 6800 | 新建堤防7千米，实施四皓段县河清淤工程。 | 水利局
19 | 水毁农田修复项目 | 各有关镇办 | 全县16个镇办共修复水毁农田3.25万亩。 | 6600 | 2022 | 6600 | 完成水毁农田修复3.25万亩。 | 农业农村局
20 | 水毁堤防工程项目 | 16个镇办 | 修复水毁堤防80km | 16000 | 2022－2024 | 6000 | 新建修复水毁堤防20km。 | 水利局
(三) | 乡村振兴项目（12个） |  |  | 129600 |  | 65100
| 续建项目（2个） |  |  | 35500 |  | 11000
21 | 岭南生物科技产业示范园二期项目 | 四皓街道永丰镇 | 项目占地350亩，建设食用菌种植大棚206座及智慧工厂，生产车间4座及冷冻库、食用菌菌厂、辅助用房1座，年产2000万袋菌棒，配套建设厂区污水处理、道路、绿化、围墙、给排水、配电、室外管网等相关设施。 | 21600 | 2020－2022 | 8000 | 5座食用菌菌棒培养车间（3#-7#）、木屑堆放棚及附属设施等建成。 | 乡村振兴局
22 | 畜禽饲料加工及屠宰冷链项目 | 保安镇 | 建设年产5万吨饲料、年产2000吨畜禽屠宰冷链生产线各1条及污水处理等相关配套设施。 | 13900 | 2020 -2022 | 3000 | 生产线建成投产。 | 农业农村局
| 新建项目 （10个） |  |  | 94100 |  | 54100
23 | 乡村振兴农村基础设施建设项目 | 16个镇办 | 对全县16个镇办244个村（社区）基础设施全面提升。 | 40000 | 2022-2025 | 8000 | 完成50个村基础设施建设。 | 乡村振兴局
24 | 乡村振兴示范村建设项目 | 城关街道古城镇景村镇 | 建设古城镇王村、草店村，景村镇御史村，城关街办罗坡村、刘涧社区乡村振兴示范村，实施基础设施提升、产业升级、环境改造等。 | 6000 | 2022 | 6000 | 全面建成。 | 乡村振兴局城关街办 古城镇 景村镇
25 | 宁农瓜果蔬菜产业示范园建设项目 | 古城镇 三要镇 | 建设瓜果产业园区1000亩，其中小西瓜生产基地600亩，西红柿生产基地400亩。建设生产大棚530座，2000吨气调库一座。 | 5000 | 2022-2023 | 3000 | 建成生产大棚530座，2000吨气调库一座。 | 农业农村局洛南县宁农瓜果菜专业合作社
26 | 高山蔬菜加工项目 | 麻坪镇 | 建设脱水蔬菜加工生产线一条，发展四季豆基地15000亩、白萝卜基地2000亩、大葱基地3000亩及电子商务，物流中心等。 | 5000 | 2022 | 5000 | 建设脱水蔬菜生产线一条，发展四季豆基地15000亩、白萝卜基地2000亩、大葱基地3000亩及电子商务，物流中心等。 | 农业农村局陕西德盛农业科技有限公司
27 | 金银花全产业链开发项目 | 景村镇 | 发展金银花基地10000亩，建设产品研发中心及相关配套设施等。 | 5600 | 2022 | 5600 | 建成。 | 农业农村局商洛市秦岭明珠农业科技开发有限公司
28 | 辣椒产业园区建设项目 | 景村镇 | 建设辣椒高标准育苗基地150亩、烘烤车间1200平方米、高标准冷库一座。 | 2000 | 2022 | 2000 | 建成。 | 农业农村局陕西辣上天农业发展有限公司
29 | 畜牧产业化项目 | 各有关镇办 | 建设县级肉牛改良站1座；建设镇级配种改良站若干，配备相关设施设备；35个畜牧养殖场标准化厂房改扩建，建设19处粪污处理设施。建设标准化高产苜蓿示范基地1000亩。 | 5000 | 2022 | 5000 | 建成。 | 农业农村局县畜牧中心
30 | 人居环境整治提升项目 | 各有关镇办 | 村容村貌整治，改厕4000座，购置垃圾、粪污收集设施等。 | 9000 | 2022-2025 | 3000 | 农村改厕4000座；垃圾收集设施购置、粪污收集设施购置等。 | 农业农村局
31 | 东部片区天麻基地及深加工项目 | 古城镇等 | 以古城镇马连滩村现代天麻园区为引领，在东部片区各镇办发展天麻1万亩，600余万窝，引进天麻加工企业，建设天麻加工生产线。 | 12000 | 2022 | 12000 | 全面建成。 | 古城镇景村镇三要镇灵口镇高耀镇
32 | 艾草基地及深加工项目 | 古城镇 | 以秦芝艾为龙头，发展艾草基地7200亩，厂房扩建，购置相关设备，新建产品研发及培训中心、电商中心等。 | 4500 | 2022 | 4500 | 建成。 | 农业农村局商洛秦芝艾艾草生物科技有限公司
二 | 工业集中区及战略性新兴产业项目 （27个） |  |  | 1709504.7 |  | 663824.7
| 续建项目 （13个） |  |  | 1084481 |  | 355751
| 新建项目 （14个） |  |  | 625023.7 |  | 308073.7
(一) | 金属加工业项目(4个) |  |  | 722300 |  | 226000
| 续建项目 （2个） |  |  | 572300 |  | 146000
33 | 环亚源公司年产5万吨新型金属材料生产线项目 | 卫东工业集中区 | 一期建设年处理20万吨含铜废料及技术研发项目；二期建设10万吨电解铜生产线、两座富氧侧吹炉设备及标准化危废收贮中心等设施，以生产铜、金银制品等产品为主，为引进的关联企业提供原料保障。 | 102300 | 2019 -2024 | 30000 | 新建标准化厂房26000平方米，建设年产5万吨铜镍合金生产线一条及环保设施，办公楼、宿舍楼、科研楼等相关配套设施。 | 工业集中区 财政局 洛南环亚源铜业有限公司
34 | 环亚源生态岛（一期）项目 | 卫东工业集中区 | 利用原72厂及周边区域，以有色金属深加工为主，引进下游关联企业，建成产业核心区，产业集聚区，配套服务区三个区域，建设铜工艺品加工厂、铜丝铜线加工厂等。配套道路、雨污管网等基础设施。 | 470000 | 2021 -2025 | 116000 | 高纯阴极铜生产及技术研发、年产800吨贵金属及金属制品技术研发、年产12.4万吨铜杆和铜板生产线建设、异形铜材生产及技术研发等7个项目建成投产。 | 产业园筹建办环亚源生态岛环保公司金博公司银坤公司等
| 新建项目（2） |  |  | 150000 |  | 80000
35 | 鑫城公司宋家沟钼矿综合回收利用项目 | 石门镇 | 矿山工业广场及井下采面施工建设，2万吨综合利用复选厂、尾矿库、15公里管道及办公楼、职工宿舍楼、科研楼等附属设施建设。 | 100000 | 2022 -2024 | 30000 | 建设矿山工业广场，井下采面施工，厂房及办公楼建成。 | 经贸局 西安鑫城投资有限公司 洛南县钼业分公司
36 | 环亚源公司贵金属提取项目 | 永丰镇卫东工业集中区 | 新建熔炼车间、辅助车间、原料库等及贵金属提取生产线，配套相关辅助生产设施设备。 | 50000 | 2022 | 50000 | 生产车间建成。 | 工业集中区洛南环亚源铜业有限公司
(二) | 非金属加工业项目(6个) |  |  | 643330 |  | 205000
| 续建项目 （3个） |  |  | 263330 | 0 | 65000
37 | 中泰公司高纯石英砂生产项目 | 工业集中区樊湾片区 | 建设年处理120万吨石英砂岩矿（原料外购）、加工产出60万吨高纯石英砂生产线一条及配套设施。 | 23330 | 2021 -2023 | 15000 | 办公楼、厂房建成，生产线建成投产。 | 工业集中区洛南县中泰材料科技有限公司
38 | 中电建集团绿色矿山开发项目 | 城关街道麻坪镇 | 绿色矿山开拓，厂区建设，建设年产930万吨建筑用砂石骨料生产线及配套设施。 | 140000 | 2021-2024 | 30000 | 砂石骨料综合利用加工厂及生产线建成。 | 资源局 中电建路桥集团洛南新材料有限公司
39 | 华新新型建筑材料生产项目 | 保安镇 | 占地200亩，建设高活性钙、研磨碳酸钙、沉淀碳酸钙及废石综合利用生产线各1条及配套设施，形成年产60万吨高活性钙、30万吨研磨钙粉、10万吨沉淀碳酸钙、200万吨废石生产能力。 | 100000 | 2021 -2024 | 20000 | 完成厂房建设，建设高活性钙、研磨碳酸钙、沉淀碳酸钙及废石综合利用生产线各1条。 | 资源局 华新新型建筑材料（洛南）有限公司
| 新建项目 （3个） |  |  | 380000 |  | 140000
40 | 鑫华达公司绿色建材综合开发项目 | 三要镇 | 建设露天采场1个，石料加工区一处，临时排土场一处，矿区道路3.5千米等辅助配套工程，办公生活区等。 | 120000 | 2022-2024 | 50000 | 生产线建成投产。 | 经贸局 陕西鑫华达建材有限公司
41 | 煌朝公司年产100万平方米真空玻璃项目 | 工业集中区 | 拟占地102亩，建筑面积 61625.76 平方米，购置磨边机、切割机、布边机、空压机、真空釜、钢化炉、固化炉、行车等设备，经过切割、钢化、磨边、固化等工艺，年产100万平方米真空玻璃。 | 60000 | 2022－2023 | 40000 | 完成征地拆迁及厂房、办公楼主体建设。 | 工业集中区江苏煌朝真空玻璃科技有限公司
42 | 硅产业园项目 | 工业集中区 | 占地500亩，建设标准化厂房7万平米，整合硅石矿权，以恒丰硅业为链主，引进硅下游加工企业入驻园区，建设全产业链开发硅石产业园。 | 200000 | 2022-2025 | 50000 | 完成征地拆迁及“三通一平”，厂房建成，一条加工生产线建成投产。 | 工业集中区经贸局
(三) | 循环经济和尾矿资源综合利用项目 （5个） |  |  | 58735 | 2022 | 42435
| 续建项目 （3个） |  |  | 42500 |  | 30200
43 | 得实润澤公司年产1亿块新型环保墙体材料项目 | 工业集中区樊湾片区 | 采用本地固体建筑垃圾、粉煤灰及煤矸石，利用新型专利技术，建设新型环保墙体材料生产线，新建移动式节能环保隧道窑炉，配套建设办公楼、宿舍、供排水、绿化等。 | 10000 | 2021-2022 | 7500 | 建成投产。 | 工业集中区陕西得实润澤科技有限公司
44 | 鑫磊恒达公司装配式建筑板材生产项目 | 工业集中区樊湾片区 | 以尾矿及废弃建筑材料为生产原料，建设（ALC）材料生产线两条。 | 17500 | 2021－2023 | 10000 | 一条生产线建成投产，办公楼建成。 | 工业集中区自然资源局陕西鑫磊恒达新型建材有限公司
45 | 宝隆公司尾矿深加工及综合利用项目 | 工业集中区樊湾片区 | 以石英砂、尾矿泥为原料，建设硅酸钙板和泡沫混凝土系列产品、环氧彩砂、精制石英砂生产线各一条，配套建设生产车间16000平方米，办公大楼1800平方米。形成年产硅酸钙板1600万平方米、彩砂10万吨、精制石英砂20万吨的生产能力。 | 15000 | 2021-2022 | 12700 | 厂房建成。 | 工业集中区 陕西宝隆高新材料有限公司
| 新建项目 （2个） |  |  | 16235 | 2022 | 12235
46 | 荣德宇创环保公司年产200万吨尾矿回收再利用项目 | 永丰镇 | 占地80亩，建设尾矿、矿渣回收生产线一条，水泥砂浆、建筑物砌块及建筑材料生产线一条，新建办公楼及相关配套设施等。 | 15000 | 2022-2023 | 11000 | 投建尾矿、矿渣回收生产线一条，水泥砂浆、建筑物砌块及建筑材料生产线一条；新建办公楼及相关配套设施。 | 资源局 陕西荣德宇创环保科技有限公司
47 | 奥华公司新型建材扩建项目 | 古城镇 | 拆除原红旗砖厂旧式轮窑,新建全负压移动道窑,年生产新型内燃式烧结多孔砖8000万块（折标砖），厂区占地面积10000m2（约15亩）,建筑面积6544m2。 | 1235 | 2022 | 1235 | 扩建为国家推广使用的节能、环保新型全负压移动式道窑，建成投产。 | 经贸局 洛南县奥华新型材料有限公司
(四) | 新能源及现代材料项目 （2个） |  |  | 135273 | 0 | 70273
| 续建项目 （1个） |  |  | 80000 | 0 | 15000
48 | 乡村振兴100兆瓦光伏农场项目 | 四皓街道永丰镇 | 占用2800亩，建设100MW光伏农业与观光旅游综合利用示范项目。 | 80000 | 2021-2023 | 15000 | 建设道路30公里，围栏10万米，大棚100座，管网10公里，观景平台1座，绿化100亩，农业种植2800亩，购置各类设备300台（套）。 | 发改局管理处洛南水发农业发展有限公司
| 新建项目 （1个） |  |  | 55273 |  | 55273
49 | 100兆瓦分布式光伏整县推进项目 | 各有关镇办 | 利用政府机关、企事业单位等公共建筑屋顶，工商业厂房屋顶、居民住宅屋顶等建设100MW分布式光伏。 | 55273 | 2022 | 55273 | 建成并网发电。 | 发改局水发能源集团有限公司洛南分公司
(五) | 其他工业项目（10个） |  |  | 149866.7 | 2022 | 120116.7
| 续建项目 （5个） |  |  | 126351 | 2022 | 99551
50 | 宁洛产业示范园项目 | 工业集中区樊湾片区 | 一期项目占地70亩，建筑面积5.2万平方米，新建标准化厂房、公共服务中心、产品研发中心、职工宿舍、生活服务中心以及配套基础设施建设；二期占地70亩，主要建设标准化厂房5万平方米；三期占地60亩，主要建设标准化厂房4.6万平方米。 | 42800 | 2021 -2022 | 20000 | 建设标准化厂房5万平方米。 | 工业集中区
51 | 环亚源生态岛有色金属循环利用科技产业园基础设施提升项目 | 卫东工业集中区 | 建设标准化厂房16栋6万㎡，改造老旧厂房6栋3万㎡，完成配套水电路及雨污管网等基础设施建设。 | 60000 | 2022 | 60000 | 配套基础设施全面完成。 | 工业集中区产业园筹建办环亚源生态岛公司
52 | 陶岭工业园区污水处理厂及配套管网工程项目 | 工业集中区陶岭片区 | 占地42亩，新建日处理1.0万m3的污水处理厂一座，配套建设处理设施、消毒系统、污泥处理系统、附属建筑物等；铺设管网12公里。 | 8991 | 2021-2022 | 5991 | 建成运营。 | 工业集中区
53 | 玖耀公司年产30万吨纳米粉体材料及绿色建材建设项目 | 工业集中区樊湾片区 | 分两期建设，一期建设年产30万吨纳米粉体材料生产线一条，配套建设办公楼、标准化厂房、原料库、成品库、门房及其它附属设施，总建筑面积13000㎡；二期建设年产5000吨真石漆生产线和年产5000吨水性乳胶漆生产线各1条。 | 6560 | 2021-2022 | 6060 | 建成投产。 | 工业集中区商洛玖耀环保建材有限公司
54 | 金达昌公司商品混凝土生产项目 | 工业集中区陶岭片区 | 拟占地40亩，建设年产60万m³商品混凝土生产线，配套建设拌合站、原料堆场、办公楼、实验室、职工宿舍等相关设施。 | 8000 | 2021-2022 | 7500 | 建成投产。 | 工业集中区商洛金达昌建筑材料有限公司
| 新建项目 （5个） |  |  | 23515.7 |  | 20565.7
55 | 年产200万条集装袋生产线项目 | 工业集中区樊湾片区 | 占地25亩，建设新型环保集装袋（吨包袋）生产线一条。 | 3800 | 2022-2023 | 1850 | 厂房建成。 | 工业集中区陕西蔡豪科技有限公司
56 | 卫东工业集中区配套道路工程项目 | 卫东工业集中区 | 道路起点位于原卫东72厂，终点位于保安镇水西峪桥。道路全长3443米，设计时速30千米/小时，道路等级为三级，路基宽度为7.5米，路面宽度6.5米，车行道宽2×3.25米，路肩宽2×0.5米，沥青路面，工程内容包括道路工程、排水工程、绿化工程等。 | 3064.7 | 2022 | 3064.7 | 建成。 | 工业集中区
57 | 环亚源生态岛烟气脱硫中央处理系统建设项目 | 卫东工业集中区 | 建设S02吸收系统、吸收剂制备系统、脱水系统、事故检修系统等12台(套)，以及烟道和中央处理系统，其中烟道长度3500m,重约2792吨；中央脱硫系统长33m,宽30m,共3层，建筑面积共计2970平方米. | 11651 | 2022 | 11651 | 建成投产。 | 工业集中区洛南环亚源生态岛环保科技产业园有限公司
58 | 古城电子元件加工项目 | 古城镇 | 建设电感器、变压器及电子元器件加工厂，购置相关设备，配备运货车，统一配送原材料，在城区、景村、灵口等镇办设立分厂。 | 3000 | 2022－2023 | 2000 | 古城加工车间建成投产，其余镇办加工车间启动建设。 | 古城镇 洛南县祥瑞腾达电子有限公司
59 | 地质勘查深部找矿项目 | 巡检石门石坡古城等镇办 | 开展巡检地热水勘探，小秦岭金矿田深部及外围金矿勘查。 | 2000 | 2022 | 2000 | 申报国家地质勘查公益项目，开展深部找矿，勘查开发巡检地热资源。 | 资源局 中陕核二一四调查院陕西地矿第六地质队
三 | 基础设施项目(27个) |  |  | 1763353 | 0 | 466496
| 续建项目 （15个） |  |  | 892157 | 0 | 315000
| 新建项目 （12个） |  |  | 871196 |  | 151496
(一) | 城镇建设 （8个） |  |  | 367515 | 0 | 120000
| 续建项目 （4个） |  |  | 260650 |  | 70000
60 | 洛南县污水处理PPP项目 | 永丰古城等12个镇办 | 建设12个镇办污水处理厂及34个移民安置点污水处理站。 | 61760 | 2020－2024 | 25000 | 12个镇办污水处理厂建成投用。 | 城管局
61 | 老城区地下综合管廊及基础设施项目 | 城关街道 | 改建老城区8纵8横共16条道路，全长13.36千米；新建7条道路地下综合管廊7.15千米；雨污水管主管道13.19千米。 | 33890 | 2020 -2022 | 10000 | 全面建成投用。 | 住建局 管理处
62 | 县城道路连接线及桥梁建设项目 | 城关四皓街道 | 建设东风路、华阳大道、英华路等道路连接线，建设县河2座桥梁，总长120米。 | 30000 | 2021 -2023 | 15000 | 英华路、宁洛桥建成通车，华阳大道完成路基工程。 | 住建局
63 | 西城新区北片区基础设施建设项目 | 四皓街道 | 核心区面积1000余亩，建筑面积59.3万平方米。包括道路、地下综合管廊、市政管网、绿化及亮化工程。 | 135000 | 2020 -2025 | 20000 | 主干道建成通车，启动柳林大道等道路基础设施，收储土地1000亩。 | 西城新区 北片区管理处
| 新建项目 （4个） |  |  | 106865 |  | 50000
64 | 老旧小区改造项目 | 城关街道 | 改造提升县城76个老旧小区污水、雨水、燃气、热力、道路、电力、通讯及立面改造等。 | 15000 | 2022－2023 | 5000 | 完成交通局小区、扶贫局老家属楼、工行家属楼、税务局东区家属楼、就业局家属楼（后楼）、纸厂家属楼、盐业公司家属楼、兑山小区（后楼）、路桥小区、蝗虫庙小区等10个小区，总改造886户。改造内容包括屋面防水、更换节能窗、加装外墙保温、外立面等。 | 住建局 棚改办
65 | 城区综合改造工程项目 | 城关街道 | 对城区餐饮、酒店、商贸市场等进行立面改造、提升整治；整合城区政府直属37个机关单位办公楼，入驻县直部门综合楼，盘活国有资产，改建停车场、市民休闲广场及绿地公园、公厕等公共服务设施。 | 60000 | 2022－2025 | 20000 | 完成3-5家单位拆迁入驻，启动改建。 | 住建局
66 | 县河水体改造工程项目 | 城关街道 | 实施污水管网提升改造，新建污水管网56.3千米；河道综合治理11.5千米，包括水毁堤防修复、河道清淤，新建滚水堰3座、拦坝9座等。 | 21865 | 2022－2024 | 15000 | 污水干管全部完成，河道治理完成。 | 住建局 水利局
67 | 县城基础设施提升工程项目 | 城关街道 | 拆除县城及集镇违规建筑及非法广告牌，对县城基础设施进行全面提升。 | 10000 | 2022 | 10000 | 拆除违法建筑、广告牌等，完成人行道翻新、街道破旧路面、绿化带修复等，全面提升县城形象。 | 住建局
(二) | 交通设施项目（6个） |  |  | 804518 |  | 111176
| 续建项目 （2个） |  |  | 60507 |  | 30000
68 | 洛灞路二期项目 | 保安镇永丰镇城关街道 | 建设一级公路8公里，二级公路11公里，实施路基、路面、桥涵、交安设施等。 | 28650 | 2020 -2022 | 10000 | 建成通车。 | 交通局
69 | G344古城至洛南县城公路项目 | 城关街门景村镇古城镇 | 升级改造二级公路26.874公里。 | 31857 | 2021-2023 | 20000 | 完成征地拆迁及路基、桥涵工程。 | 交通局
| 新建项目 （4个） |  |  | 744011 |  | 81176
70 | 洛卢高速建设项目 | 城关四皓街道柏峪寺镇等 | 规划全长55.192公里，双向四车道，设计时速100公里，路基宽度26米。 | 706400 | 2022-2025 | 50000 | 完成拆迁，开工建设。 | 交通局
71 | 灾毁公路恢复重建项目 | 柏峪寺 灵口巡检石门等镇 | S101尖角至代川段、S204潼峪岭至金鞍段、Y206石太路、Y301巡检街至太子坪公路、Y209黑留路等5条48.496公里道路灾毁恢复重建。 | 20640 | 2022 | 20640 | 建成通车。 | 交通局
72 | X208寺耳镇至闫河桥段公路改建工程项目 | 寺耳镇 石坡镇 | 改建三级公路25.35公里。 | 13435 | 2022－2023 | 7000 | 实施路基、桥涵、路面工程。 | 交通局
73 | 田后路沙河口至后庙沟段改建工程项目 | 灵口镇古城镇 | 改建四级公路12.1公里。 | 3536 | 2022 | 3536 | 建成通车。 | 交通局
(三) | 地产开发项目（9个） |  |  | 571000 |  | 215000
| 续建项目 （9个） |  |  | 571000 | 0 | 215000
74 | 华阳教育城项目 | 四皓街道 | 总占地面积约330亩，修建50万平方米3500套商住楼和800米市政道路，配套建设华阳学校等3个学校共计72个班。 | 168000 | 2020 -2023 | 50000 | 完成建筑面积12万平方米及部分基础设施。 | 住建局 博佳源房 地产公司
75 | 鑫泰景和园 二期项目 | 四皓街道 | 建设住宅楼建筑面积6.2万平方米。 | 30000 | 2019 -2022 | 10000 | 建成。 | 住建局 陕西泰鑫源投资开发公司
76 | 华阳世纪城项目 | 四皓街道 | 占地约60亩，建设商住楼15万平方米，商品房1200套。 | 50000 | 2019 -2022 | 20000 | 建成。 | 住建局 洛南县臻和置业 有限公司
77 | 金江广场 二期项目 | 城关街道 | 占地26亩，建筑面积11万平方米。 | 30000 | 2020 -2023 | 10000 | 建成。 | 住建局 洛南县天九置业有限公司
78 | 阳光城地产开发项目 | 四皓街道 | 占地约60亩，建筑面积15万平方米，建设商品房1200套。 | 60000 | 2020 -2023 | 30000 | 完成建筑面积6万平方米。 | 住建局 陕西振恒 置业公司
79 | 岭阳.公园里地产开发项目 | 四皓街道 | 占地165亩，建筑面积29万平方米，建设住宅楼及配套停车位等。 | 75000 | 2020 -2023 | 30000 | 完成建筑面积9万平方米及基础设施。 | 住建局 洛南县岭阳房地产开发有限公司
80 | 悦山城墅地产开发项目 | 四皓街道 | 占地19.4亩，总建筑面积7.4万平方米，建设住宅楼及配套设施等。 | 25000 | 2021－2022 | 11000 | 建成。 | 住建局 洛南县泽瑞房地产开发有限公司
81 | 庄和.铂樾湾地产开发项目 | 四皓街道 | 占地38亩，总建筑面积7.7万平方米，建设住宅楼及配套道路、绿化、停车位等。 | 34000 | 2021－2023 | 14000 | 建成。 | 住建局 洛南县庄和房地产开发有限公司
82 | 晨光﹒英华府地产开发项目 | 四皓街道 | 占地面积约155亩，建设33万平方米住宅楼及配套设施。 | 99000 | 2021-2023 | 40000 | 完成建筑面积8万平米及基础设施建设。 | 资源局 洛南县晨光置业有限公司
(四) | 供电设施项目（1个） |  |  | 9500 |  | 9500
| 新建项目 （1个） |  |  | 9500 |  | 9500
83 | 石门110千伏输变电站及农网改造升级工程项目 | 城关等14个镇办 | 新建主变3台，总容量150兆伏安，新建110kV架空线路3条，总长度23千米。新建及改造10千伏架空线路66.85千米，新建及改造0.4千伏架空线路35.21千米，新增配变23台，总容量5200千伏安。 | 9500 | 2022 | 9500 | 建成投用。 | 供电公司
(五) | 通讯设施项目（3个） |  |  | 10820 |  | 10820
| 新建项目 （3个） |  |  | 10820 |  | 10820
84 | 电信基础设施建设项目 | 各有关镇办 | 在城区及乡镇街道建设5G基站100个，在城区及农村建设4G基站20个，城乡新增光网端口3000个，实施老城区光缆线路落地入管廊、县委、县政府大院杆线落地工程。 | 4700 | 2022 | 4700 | 建成投入运营。 | 电信公司
85 | 移动通讯设施提升工程项目 | 各有关镇办 | 实施城区杆线入廊、5Ｇ基站建设，实现城区5Ｇ基站全覆盖，重点城镇逐步建设。 | 3000 | 2022 | 3000 | 建成投入运营。 | 移动公司
86 | 联通基础设施建设项目 | 各有关镇办 | 建设5Ｇ基站40个、服务机站20个，石门、石坡、洛源等镇办水毁线路修复，实施老城区架空杆线落地入廊工程。 | 3120 | 2022 | 3120 | 建成投入运营。 | 联通公司
四 | 公共社会 服务项目 (17个) |  |  | 331685 |  | 187230
| 续建项目 （3个） |  |  | 107935 |  | 58600
87 | 洛南二中建设项目 | 城关街道 | 规划用地225亩，建设教学楼、综合楼、宿舍楼、体育馆等设施，总建筑面积13.8万平方米，设置102个教学班。 | 61000 | 2016 -2022 | 41000 | 建成投用。 | 科教体局 筹建处
88 | 乐府湾移民安置点建设项目 | 四皓街道 | 总建筑面积7万平方米，建设5栋368套安置移民小区，地下停车位300个，配建幼儿园、垃圾收集站等。 | 22335 | 2021-2022 | 6000 | 建成交付使用。 | 移民办 县移民（脱贫）搬迁工程投资开发有限公司
89 | 城区教育强基工程项目 | 城关四皓街道 | 洛南县第三初级中学占地42亩，建筑面积24000平方米；第五小学占地43亩，建筑面积12000平方米；第六小学占地33亩，建筑面积12100平方米；第六幼儿园占地面积11亩，建筑面积4700平方米；柳林小学占地48亩，建筑面积15700平方米，东郊小学建筑面积10000平方米。 | 24600 | 2020-2022 | 11600 | 全部建成投用。 | 科教体局 各筹建处
| 新建项目 （14个） |  |  | 223750 |  | 128630
90 | 洛南县旧石器博物馆建设项目 | 城关街道花石浪 | 依托花石浪猿人遗址、旧石器遗址，建设旧石器博物馆，配套相关设施。 | 10000 | 2022－2023 | 4000 | 旧石器博物馆主体建成。 | 文旅局
91 | 洛南县中医医院迁建项目 | 四皓街道 | 占地105亩，新建门诊、住院楼及后勤用房等，设置床位500张，建设传染病医院5900平方米。 | 51000 | 2022 -2023 | 30000 | 完成主体工程。 | 卫健局
92 | 基层医疗服务能力提升项目 | 16个镇办 | 实施16个镇办卫生院服务能力提升，公建184个村（社区）级卫生室。 | 8720 | 2022-2023 | 5000 | 完成重点镇卫生院及100个村级卫生室建设。 | 卫健局
93 | 洛南县便民服务中心项目 | 四皓街道 | 改造原行政中心大楼，进行内外装修投入使用，完成配套广场、停车场、绿化、管网等工程。 | 21000 | 2022 | 21000 | 建成投用。 | 项目管理处
94 | 地质灾害综防体系建设及灾后重建项目 | 洛源等12个镇办 | 实施地质灾害综合治理71处。 | 10000 | 2022-2023 | 4000 | 对洛源镇华岔沟泥石流等97处“7.22”灾后新增排查确认地质灾害隐患点实施治理。 | 资源局
95 | 采煤沉淀区生态环境恢复治理 | 城关街道景村镇 | 治理范围包括馒头山煤矿、三五煤矿、栲树洼煤矿、江槽煤矿、跃进煤矿，面积30.5km²。 | 17400 | 2022-2025 | 7000 | 馒头山煤矿治理完成。 | 资源局
96 | 城镇基础教育校舍建设项目 | 古城镇洛源镇 | 寺坡九年制学校食宿楼框架结构三层，总建筑面积1920平方米；洛源镇中心幼儿园框架结构三层及室外附属工程，总建筑面积5000平方米。 | 2630 | 2022 | 2630 | 建成投入使用。 | 科教体局
97 | 中小学幼儿园提升改造工程项目 | 各有关镇办 | 对全县范围中小学、幼儿园进行提升改造，包括破旧房屋、院墙、大门、厕所等改造翻新等。 | 3000 | 2022 | 3000 | 建成投入使用。 | 科教体局
98 | 城区停车场充电桩项目 | 城关四皓街道 | 建设停车场50000平方米，停车位1500个，充电桩300个及绿化、充电设备、消防及通风设备、电气照明、供排水、通讯及管理系统等配套设施设备。 | 30000 | 2022-2023 | 15000 | 建设充电桩200个，西城区建设停车场一座，景观绿化、消防排水等配套设施完成。 | 住建局
99 | 县城防涝排水项目 | 城关街道四皓街道 | 建设西城区、老城区、东城区雨污水管网58千米及防涝泄洪池3座。 | 18000 | 2022-2023 | 8000 | 建设河堤2600延米，排水管涵5000米，排水泵站2座。 | 住建局
100 | 黄龙河流域水污染综合治理工程项目 | 石门镇 | 污水处理厂扩容至10000m3/d，更新污水收集管网7.3km，新建6000m3/d污水处理设施；新建6500m3/d废水处理厂1座及收集管网工程；修复治理25公里“磺水”河道。 | 38000 | 2022－2024 | 15000 | 黄龙污水处理厂扩容至10000m3/d，更新污水收集管网7.3km。 | 市生态环境局洛南分局
101 | 移民搬迁点小微产业园建设项目 | 各有关镇办 | 在全县居住600人以上的15个移民搬迁点建设小微产业园或社区工厂，带动就业。 | 6000 | 2022 | 6000 | 建成投产。 | 移民办
102 | 环亚源三期移民搬迁项目 | 永丰镇 | 对环亚源三期项目选址区域内的69户群众进行移民搬迁，集中安置，规划用地29.4亩，建设69栋1-2层住宅，建筑面积9952平方米，配套道路、管道、供电等基础设施。 | 6000 | 2022 | 6000 | 建成。 | 永丰镇
103 | 历史遗留矿山生态恢复治理项目 | 古城镇 四皓城关街道等 | 对全县历史遗留的10个露天矿山（破坏面积16公顷），伊洛河流域6处历史遗留矿山（破坏面积7公顷），进行生态修复、环境恢复治理。 | 2000 | 2022 | 2000 | 治理完成。 | 资源局
五 | 旅游产业项目（7个） |  |  | 36800 |  | 36800
| 新建项目 （7个） |  |  | 36800 |  | 36800
104 | 河洛文化主题教育拓展基地项目 | 保安镇 | 依托国家级非物质文化遗产“仓颉传说”，建设仓颉文化博览园、游客服务中心信息化改造、汉字博物馆等，建设河洛文化主题教育拓展基地。 | 4400 | 2022 | 4400 | 建成。 | 文旅局 仓颉小镇文化旅游开发有限公司
105 | 仓颉文化旅游康养建设项目 | 保安镇 | 总占地20亩，新建康复医院建筑面积8787㎡，内设80张床位，主要建设医疗康复中心、配套综合门诊、康复中心等；建设48套两栋单元式康复公寓，建筑面积 6400 ㎡；建设康养住宅40套，总建筑面积 5431㎡，内设睡眠中心控制室、康复大厅、候诊室、客厅及卧室等，并配套建设餐饮休闲中心，建筑面积4000㎡。 | 9600 | 2022 | 9600 | 建成运营。 | 文旅局 仓颉小镇文化旅游开发有限公司
106 | 溪乐谷景观提升及道路改造项目 | 保安镇 | 溪乐谷水毁修复，改造保安至三义村道路2442.6米，主要分为道路改造、临水栈道及景观节点建设，其中普通道路改造1842.6米，栈道600米；景观节点改造包括民宿扩建及花海景观区、儿童乐园区、茅草厅景观区等。 | 5000 | 2022 | 5000 | 建成。 | 文旅局 仓颉小镇文化旅游开发有限公司
107 | 禹平川景区基础设施配套提等升级项目 | 巡检镇石坡镇寺耳镇 | 占地51亩，内容及规模包括：玉虚洞、香山溶洞、鞑子梁、佛山红叶等景区道路提等升级，配建停车场、接待中心等配套设施工程。 | 7000 | 2022 | 7000 | 建成。 | 文旅局 禹平川秦岭原乡旅游投资有限公司
108 | 音乐小镇儿童乐园建设项目 | 四皓街道 | 占地30亩，定位为全情景式儿童体验中心，建设六十多种真实有趣的职业体验，主要建设内容包括：道路、公厕、给排水、供电等基础配套工程、幼儿彩虹谷、彩虹桥、蹦床欢乐园、活动中心等。 | 3000 | 2022 | 3000 | 建成。 | 文旅局 音乐小镇文化旅游发展有限公司
109 | 四皓草堂装修工程项目 | 四皓街道 | 占地面积11615㎡，总建筑面积4074㎡。由五个院落组成，建设以禅道、茶道和香道为一体的主题酒店， | 2000 | 2022 | 2000 | 完成五个院落的室内装饰装修工程，招商运营。 | 文旅局 音乐小镇文化旅游发展有限公司
110 | 玫瑰花瓣浴及玫瑰精油生产项目 | 古城镇 | 项目占地5000亩，依托天然无污染的优良生态环境和5000亩玫瑰园，建设玫瑰花瓣浴及玫瑰精油生产项目。 | 5800 | 2022 | 5800 | 建设玫瑰花瓣主题药浴浴场，玫瑰花主题康养理疗中心，建成玫瑰花瓣收集储存间，玫瑰精油萃取车间，玫瑰花瓣浴体验区、玫瑰精油展示区和专卖区。 | 文旅局 玫瑰小镇旅游开发有限公司
六 | 商贸流通项目（4个） |  |  | 52500 | 6066 | 45000
| 续建项目 （1个） |  |  | 27500 |  | 20000
111 | 西北核桃物流园建设项目 | 永丰镇 | 占地164.5亩，总建筑面积8.2万平方米，主要建设综合办公楼、核桃等农副产品综合加工车间、冷链仓储库及其他配套设施等。 | 27500 | 2021-2022 | 20000 | 主体建成。 | 林业局 建设管理处
| 新建项目 （3个） |  |  | 25000 | 6066 | 25000
112 | 卫东工业集中区商贸孵化基地建设项目 | 卫东工业集中区 | 改造老旧厂房，通过“以企招商”“以商招商”方式引进6家科创企业、9家商贸企业入驻，配建1万㎡“秦创原”科创孵化基地和商贸服务中心，改造提升洛铜物流等商贸流通企业，满足整个卫东工业集中区物流需求。 | 22000 | 2022 | 22000 | 建成运营。 | 产业园筹建办洛南环亚源生态岛环保科技产业园有限公司
113 | 农产品仓储冷链设施建设项目 | 各有关镇办 | 在全县建设冷库22座。 | 2000 | 2022 | 2000 | 22座冷库全部建成投入使用。 | 农业农村局
114 | 古城药材交易市场建设项目 | 古城镇 | 新建中药材收购仓储库房及深加工车间，购买相关设备，建设电商平台等。 | 1000 | 2022 | 1000 | 建成。 | 古城镇 洛南县月桂中药材种植专业合作社

## 补充
洛南县2022年重点项目建设计划表（草案）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设 地点 | 内容及规模 | 总投资 | 建设 年限 | 截至2021年底完成投资 | 2022年计划 |  | 责任部门及 投资主体
[7 empty] | 投资 | 主要建设内容
| 合计（8个) |  |  | 147865 |  | 0 | 77000
1 | 黄龙河流域水污染综合治理工程项目 | 石门镇 | 污水处理厂扩容至10000m3/d，更新污水收集管网7.3km，新建6000m3/d污水处理设施；新建6500m3/d废水处理厂1座及收集管网工程；修复治理25公里“磺水”河道。 | 38000 | 2022－2024 |  | 15000 | 黄龙污水处理厂扩容至10000m3/d，更新污水收集管网7.3km。 | 市生态环境局洛南分局
2 | 移民搬迁点小微产业园 | 各有关镇办 | 在全县居住600人以上的15个移民搬迁点建设小微产业园，带动就业。 | 6000 | 2022 |  | 6000 | 建成投产。 | 移民办
3 | 环亚源三期移民搬迁项目 | 永丰镇 | 对环亚源三期项目选址区域内的69户群众进行移民搬迁，集中安置，规划用地29.4亩，建设69栋1-2层住宅，建筑面积9952平方米，配套道路、管道、供电等基础设施。 | 6000 | 2022 |  | 6000 | 建成。 | 永丰镇
4 | 古城电子元件加工项目 | 古城镇 | 建设电感器、变压器及电子元器件加工厂，购置相关设备，配备运货车，统一配送原材料，在城区、景村、灵口等镇办设立分厂。 | 3000 | 2022－2023 |  | 2000 | 古城加工车间建成投产，其余镇办加工车间启动建设。 | 古城镇 洛南县祥瑞腾达电子有限公司
5 | 古城药材交易市场 | 古城镇 | 新建中药材深加工车间，购买相关设备，建设电商平台等。 | 1000 | 2022 |  | 1000 | 建成。 | 古城镇 洛南县月桂中药材种植专业合作社
6 | 东部片区天麻基地及深加工 | 古城镇等 | 以古城镇马连滩村现代天麻园区为引领，在东部片区各镇办发展天麻1万亩，600余万窝。 | 12000 | 2022 |  | 12000 | 全面建成。 | 古城镇景村镇三要镇灵口镇高耀镇
7 | 城区综合改造 | 城关街道 | 对城区所有民居民宿、餐饮进行提升改造；整合城区政府直属37个机关单位办公楼，入驻县直部门综合楼，盘活国有资产，改建停车场、市民休闲广场及绿地公园、公共服务设施等。 | 60000 | 2022－2025 |  | 20000 | 完成3-5家单位拆迁入驻，启动改建。 | 住建局
8 | 县河水体改造 |  | 实施污水管网提升改造，新建污水管网56.3千米；河道综合治理11.5千米，包括水毁堤防修复、河道清淤，新建滚水堰3座、拦坝9座等。 | 21865 | 2022－2024 |  | 15000 | 污水干管全部完成，河道治理完成。 | 住建局 水利局